







Приложение № 3
к Договору ________ № _________
на оказание услуг по техническому обслуживанию

и текущему ремонту электрооборудования 

и электрических сетей
ГРАФИК

планово-предупредительных ремонтов

электрооборудования ПС-46 и ТП-58, КНС-1,7,8
МУП «Городские сети» МО г. Заполярный на  2013 год
	№

п/п
	Наименование оборудования
	Тип оборудования
	1


	2


	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	                                           ПС-46 ОРУ-35кВ

	1
	Присоединение ввода 35 кВ 
от М-65:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	разъединитель с приводом
	РЛНД-2а, 35/600        ПРНЗ-110
	
	
	
	
	
	
	к
	
	
	
	
	

	
	предохранители
	ПСН-35
	
	
	
	
	
	
	к
	
	
	
	
	

	
	разрядники
	РВС-35
	
	
	
	
	
	
	к
	
	
	
	
	

	
	трансформатор силовой
	ТМ-1800/35/6
	
	
	
	
	
	
	тэс
	
	
	
	
	

	
	ошиновка 35кВ
	А-60х6   30м
	
	
	
	
	
	
	к
	
	
	
	
	

	
	ошиновка 6кВ
	А-80х8   30м
	
	
	
	
	
	
	к
	
	
	
	
	

	

	2
	Присоединение ввода 35 кВ 
от М-50:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	разъединитель с приводом
	РЛНД-2а, 35/600        ПРНЗ-110
	
	
	
	
	
	
	к
	
	
	
	
	

	
	предохранители
	ПСН-35
	
	
	
	
	
	
	к
	
	
	
	
	

	
	разрядники
	РВС-35
	
	
	
	
	
	
	к
	
	
	
	
	

	
	трансформатор силовой
	ТМ-1800/35/6
	
	
	
	
	
	
	тэс
	
	
	
	
	

	
	ошиновка 35кВ
	А-60х6   30м
	
	
	
	
	
	
	к
	
	
	
	
	

	
	ошиновка 6кВ
	А-80х8   30м
	
	
	
	
	
	
	к
	
	
	
	
	

	

	  ПС-46 РУ-6кВ

	3
	Ячейка 1 Ввод 6 кВ №1:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	разъединитель с приводом
	РВ-10/600                          ПР-10
	
	
	
	
	
	
	к
	
	
	
	
	

	
	разъединитель с приводом
	РВ-10/600                          ПР-10
	
	
	
	
	
	
	
	к
	
	
	
	

	
	выключатель с приводом
	ВМГ-133                           ПП-61
	
	
	
	
	
	
	кп
	
	
	
	
	

	
	трансформаторы тока
	ТПЛ-10, 300/5
	
	
	
	
	
	
	кп
	
	
	
	
	

	

	4
	Ячейка 3 Разрядники:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	разъединитель с приводом
	РВ-10/400                          ПР-10
	
	
	
	
	
	
	
	к
	
	
	
	

	
	разрядники
	РВВМ-6
	
	
	
	
	
	
	
	к
	
	
	
	

	

	5
	Ячейка 5 Резерв:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	

	6
	Ячейка 7 Насос №1:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	разъединитель с приводом
	РВ-10/400                          ПР-10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	выключатель с приводом
	ВМГ-133                            ПЭ-11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	трансформаторы тока
	ТПЛ-10, 75/5                        ТЗЛ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	7
	Ячейка 9 ТН-1:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	разъединитель с приводом
	РВ-10/400                          ПР-10
	
	
	
	
	
	
	
	к
	
	
	
	

	
	предохранители
	ПКТ-10
	
	
	
	
	
	
	
	к
	
	
	
	

	
	трансформатор напряжения
	НАМИ-10
	
	
	
	
	
	
	
	к
	
	
	
	

	

	8
	Ячейка 11 ТСН-1:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	выключатель с приводом
	ВНП-17                             ПРА-1
	
	
	
	
	
	
	
	к
	
	
	
	

	
	предохранители
	ПК-6/30
	
	
	
	
	
	
	
	к
	
	
	
	

	
	трансформаторы тока
	ТПЛ-10, 50/5
	
	
	
	
	
	
	
	к
	
	
	
	

	

	9
	Ячейка 13 Резерв:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	

	10
	Ячейка 15 Резерв:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	

	11
	Ячейка 17 Насос №2:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	разъединитель с приводом
	РВ-10/400                          ПР-10
	
	
	
	
	
	
	
	к
	
	
	
	

	
	выключатель с приводом
	ВМГ-133                            ПЭ-11
	
	
	
	
	кп
	
	
	
	
	
	
	

	
	трансформаторы тока
	ТПЛ-10, 75/5                        ТЗЛ
	
	
	
	
	кп
	
	
	
	
	
	
	

	

	12
	Ячейка 19 РС-6:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	разъединитель с приводом
	РВ-10/400                          ПР-10
	
	
	
	
	
	
	
	к
	
	
	
	

	

	13
	Ячейка 2 Ввод 6 кВ №2:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	разъединитель с приводом
	РВ-10/600                          ПР-10
	
	
	
	
	
	
	к
	
	
	
	
	

	
	разъединитель с приводом
	РВ-10/600                          ПР-10
	
	
	
	
	
	
	
	к
	
	
	
	

	
	выключатель с приводом
	ВМГ-133                           ПП-61
	
	
	
	
	
	
	кп
	
	
	
	
	

	
	трансформаторы тока
	ТПЛ-10, 300/5
	
	
	
	
	
	
	кп
	
	
	
	
	

	

	14
	Ячейка 4 ТСН-2:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	выключатель с приводом
	ВНП-17                           ПРА-17
	
	
	
	
	
	
	
	к
	
	
	
	

	
	предохранители
	ПК-6/30
	
	
	
	
	
	
	
	к
	
	
	
	

	
	трансформаторы тока
	ТПЛ-10, 50/5
	
	
	
	
	
	
	
	к
	
	
	
	

	

	15
	Ячейка 6 ТН-2:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	разъединитель с приводом
	РВ-10/400                          ПР-10
	
	
	
	
	
	
	
	к
	
	
	
	

	
	предохранители
	ПКТ-10
	
	
	
	
	
	
	
	к
	
	
	
	

	
	трансформатор напряжения
	НАМИ-10
	
	
	
	
	
	
	
	к
	
	
	
	

	

	16
	Ячейка 8 Разрядники:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	разъединитель с приводом
	РВ-10/400                          ПР-10
	
	
	
	
	
	
	
	к
	
	
	
	

	
	разрядники
	РВВМ-6
	
	
	
	
	
	
	
	к
	
	
	
	

	

	17
	Ячейка 10 Резерв:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	

	18
	Ячейка 12 Л-1 Базисный склад:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	разъединитель с приводом
	РВ-10/400                          ПР-10
	
	
	
	
	
	
	
	к
	
	
	
	

	
	выключатель с приводом
	ВМГ-133                            ПЭ-11 
	
	
	
	
	
	кп
	
	
	
	
	
	

	
	трансформаторы тока
	ТПЛ-10, 75/5                        ТЗЛ
	
	
	
	
	
	кп
	
	
	
	
	
	

	

	19
	Ячейка 14 Резерв:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	

	20
	Ячейка 16 Резерв:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	

	21
	Ячейка 18 Резерв:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	

	22
	Ячейка 20 Насос №3:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	разъединитель с приводом
	РВ-10/400                          ПР-10
	
	
	
	
	
	
	
	к
	
	
	
	

	
	выключатель с приводом
	ВМГ-133                            ПЭ-11
	
	
	
	кп
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	трансформаторы тока
	ТПЛ-10, 75/5                        ТЗЛ
	
	
	
	кп
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	23
	Ячейка 22 ВС-6:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	разъединитель с приводом
	РВ-10/400                          ПР-10
	
	
	
	
	
	
	
	к
	
	
	
	

	
	выключатель с приводом
	ВМГ-133                            ПЭ-11
	к
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	трансформаторы тока
	ТПЛ-10, 75/5
	к
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	24
	Ошиновка 6кВ 
1 с.ш. 
	А-80х8                                  90м
	
	
	
	
	
	
	
	к
	
	
	
	

	
	Ошиновка 6кВ 
2 с.ш.
	А-80х8                                  90м
	
	
	
	
	
	
	
	к
	
	
	
	

	

	25
	Выпрямительная установка
	УКП-380
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	26
	Освещение РУ-6кВ
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	27
	Ограждение ОРУ-35кВ
	
	
	
	
	
	
	
	т
	
	
	
	
	

	

	28
	Контур заземления
	
	
	
	
	
	
	
	
	к
	
	
	
	

	

	 ПС-46 РУ-0,4кВ

	29
	Трансформатор ТМГ -11
	ТМГ-11-400/6/0,4
	
	
	
	
	
	
	
	тэс
	
	
	
	

	
	С.ш.-1    0,4кВ с ячейками 1,3,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	т
	
	
	
	

	

	30
	Трансформатор ТМГ-11
	ТМГ-11-400/6/0,4
	
	
	
	
	
	
	
	тэс
	
	
	
	

	
	С.ш.-2   0,4кВ с ячейками 2,4
	
	
	
	
	
	
	
	
	к
	
	
	
	

	ТП-58

	31
	Ввод №1 6кВ от Л-101
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	выключатель нагрузки
	ВНРу-10/400
	
	
	
	
	
	
	
	
	к
	
	
	

	
	трансформатор силовой
	ТМЗ-630/6/0,4
	
	
	
	
	
	
	
	
	тэс
	
	
	

	
	кабель 6кВ
	ААБ-3*120
	
	
	
	
	
	
	
	
	к
	
	
	

	
	ошиновка 6кВ 1 с.ш.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	к
	
	
	

	
	предохранители
	ПТО-6-100-31,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	к
	
	
	

	
	автомат
	ВА 55-41, 1000А
	
	
	
	
	
	
	
	
	к
	
	
	

	
	С.ш.-1    0,4кВ с автоматами
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	к
	
	
	

	

	32
	Ввод №2 6кВ от Л-102
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	выключатель нагрузки
	ВНРу-10/400
	
	
	
	
	
	
	
	
	к
	
	
	

	
	трансформатор силовой
	ТМЗ-630/6/0,4
	
	
	
	
	
	
	
	
	тэс
	
	
	

	
	кабель 6кВ
	ААБ-3*120
	
	
	
	
	
	
	
	
	к
	
	
	

	
	ошиновка 6кВ 
2 с.ш.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	к
	
	
	

	
	предохранители
	ПТО-6-100-31,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	к
	
	
	

	
	автомат
	ВА 55-41, 1000А
	
	
	
	
	
	
	
	
	к
	
	
	

	
	С.ш.-2    0,4кВ с автоматами
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	к
	
	
	

	

	33
	ВС-0,4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	к
	
	
	

	
	автомат
	ВА 55-41, 1000А
	
	
	
	
	
	
	
	
	к
	
	
	

	

	34
	Защита от замык. на землю
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	п
	
	
	

	

	35
	Защита от перегрузки
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	п
	
	
	

	

	36
	Контур заземления
	
	
	
	
	
	
	
	
	к
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	КНС-1

	37
	 ШР-0,4 кВ с автоматами, пускателями
	
	
	
	
	
	
	к
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	КНС-7

	38
	ШР-0,4 кВ с автоматами, пускателями
	
	
	
	
	
	
	
	к
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	КНС-8

	39
	ШР-0,4 кВ с автоматами, пускателями
	
	
	
	
	
	к
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ВЛЭП

	40
	ВЛЭП-35кВ 
ОМ-50
	
	
	о
	
	
	о
	
	
	о
	
	
	о
	

	

	41
	ВЛЭП-35кВ 
ОМ-65
	
	
	о
	
	
	о
	
	
	о
	
	
	о
	

	

	42
	ВЛЭП-6кВ Л-101
	
	
	о
	
	
	о
	
	
	о
	
	
	о
	

	

	43
	ВЛЭП-6кВ Л-102
	
	
	о
	
	
	о
	
	
	о
	
	
	о
	


Примечание: О – осмотр
                       Т - текущий ремонт

                       К – капитальный ремонт

                       Ч – частичная проверка защит

                       П – полная проверка защит

                       Э – испытание на диэлектрическую прочность трансформаторного масла

                       С – профилактические испытания трансформаторов

	Заказчик
	Исполнитель

	__________________________ 
     М.П.
	___________________________ 
     М.П.


